## 名词解释
名词 | 解释
产品 | SAUGO-淑格公司销售的各类产品，目前暂指美肤仪
代理商 | 产品销售渠道的各级代理统称
超级代理 | 指工厂（root 根）下三个代理（工厂、A\B 神秘人： )
酬金 | 支付给代理商的产品销售提成金
订单 | 代理商向淑格订购200+（首次，其后可为100）台数量的产品
支付 | 代理商向淑格订购产品后，付给淑格的订金或者尾款（都走系统外流程）
打款水单 | 订金的截图，包括支付宝、微信、银行各转账记录
注意
优先级 | 项目周期短，按紧要程度区分为高、中、低
1 | 1.0内容仅为需求开发内容，不包括项目原型、实施、培训、测试、上线等内容

## 1.0
优先级 | 应用 | 角色 | 功能 | 内容 | 修改意见 | 需求确认人 | 状态 | 人日 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
高 | 后台管理 | 账号管理员 | 账号管理 | 维护H5代理商用户帐号信息［包括：手机号码，姓名，上级代理商（选择），收货地址、身份证号、注册时间（系统）］ | [6 empty] | 密码为随机数字，以防止未修改初始密码的泄露恶意查看他人销售；
高 | 后台管理 | 配置管理员 | 账号管理 | 配置后台帐号 | [6 empty] | 风险高：建议仅能1人拥有
高 | 后台管理 | 配置管理员 | 密码修改 | 后台帐号修改密码
高 | 后台管理 | 配置管理员 | 代理商注销 | 注销A引发联动配置，下级代理商B的上级代理商A设置为本次注销掉上级代理商X属性
高 | 后台管理 | 配置管理员 | 产品管理 | 产品配置，新增产品名称，代号（产品迭代），如美肤仪(I)、产品数量选择配置
高 | 后台管理 | 配置管理员 | 产品管理 | 配置产品佣金金额，目前只有三层；［录入数据包括：产品（选择已配置的产品），层级（1～3），酬金额度（30元、10元）］
高 | 高级查询 | 管理者 | 销量查询 | 根据任意时间段查询销量区间销量，包括时间选择，代理商选择（某个代理商下三层内销量数据）；数据包括：代理商名称，上级代理商，订单量，产品名称、酬金，审核确认日期 | [6 empty] | 清单数据可以导出excel，下同
中 | 后台管理 | 管理者 | 高级查询 | 同上，只是可以扩张代理商下N层内销量数据
高 | 后台管理 | 审核员 | 订单审核 | 对代理商提交的订单进行审核确认，审核订单记录提交的打款水单和产品类型、产品总额
高 | 后台管理 | 审核员 | 订单录入 | 后台帮助代理商录入订单信息；产品名称、订单数量，打款水单（照片上传）、录入人员、代理商； | [6 empty] | 风险高：录，审同一人；风险违规
中 | 后台管理 | 审核员 | 订单撤销 | 未确认、或已确认的订单可进行撤销动作 | [6 empty] | 风险高：已打款而非代理商主动撤销；风险违规
低 | 后台管理 | 系统 | 短信通知 | 系统在审核后，自动给代理商的手机号发送订单生效短信；格式待定
低 | 后台管理 | 系统 | 短信通知 | 下两级代理商订单确认后向上级代理商发送短信，格式待定
低 | 后台管理 | 系统 | 短信通知 | 账号建立后，发送短信到注册的手机号码上，包括密码
高 | 微信H5 | 代理商 | 登录 | 微信企业号中的登录页面；手机号码登录
高 | 微信H5 | 代理商 | 首页 | 登录的账号姓名；申请发货、销售统计、更多（申请查询、自定义销售统计、高级查询）
高 | 微信H5 | 代理商 | 密码修改 | 第一次登录时，主动提醒密码修改，并进入修改界面
高 | 微信H5 | 代理商 | 申请发货 | 代理商录入订单信息；产品名称、订单数量，打款水单（手机照片上传）；
高 | 微信H5 | 代理商 | 申请查询 | 查询自己录入的订单，查询其审核状态
中 | 微信H5 | 代理商 | 订单撤销 | 未确认的订单可进行撤销动作
高 | 微信H5 | 代理商 | 销售统计 | 分3个tab查询订单：一级当月，二级当月，所有当月；数据包括：代理商名称，上级代理商，订单量，酬金，订单审核确认时间；总酬金另列
中 | 微信H5 | 代理商 | 销售统计－自定义查询 | 选择时间短、下级层级、下级代理商，查询订单清单，清单结果如上22
低 | 微信H5 | 超级代理 | 高级查询 | 查询下级所有代理商的销售清单；查询结果如上22字段
|  | 代理商 | 注册账号 | 上级代理商建立下级代理商的账号